## 微逆问题总览
A 类——致命问题，归类标准为仪器不能正常运行； B 类——严重问题，归类标准为仪器可以正常运行但是到不到技术指标要求； C 类——一般性问题，归类标准为已达技术指标要求，但是会影响用户的体验； D 类——建议类问题，归类标准为为了使仪器更加完善、更加人性化而需要改进的方向所提的 建议。
编号 | 问题 | 产生时间 | 对应CQC条目 | 问题描述 | ID号 | 等级 | 分类 | 原因 | 次数 | 测试方案 | 解决方案 | 负责人 | 计划完成时间 | 结果和效果 | 确认人 | 确认时间 | 问题状态 | 备注
1 | 烧MOS管 | 2016-04-11 | 7.5.1.1输入要求 | 在低电压，大电流满载工作状态下，会出现烧MOS管现象，表现为辅变压器处MOS管烧坏。 |  | A类 |  |  | 1 |  | 加大散热，限制峰值电流。 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
2 | 最大转换效率未达标 | 2016-04-15 | 7.5.1.3效率 | 最大转换效率不能稳定在94.5%以上 |  | B类 |  |  | 1 |  | 1、选择匹配的变压器。2、两个变压器都采集断流信号，保证BCM，保证相位交错。 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
3 | 功率因素未达标 | 2016-04-15 | 7.6.2功率因素 | 在输出功率20%点，功率因素在0.9~0.92之间，不符合标准要求0.95以上。 |  | B类 |  |  | 1 |  | 增加补偿 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
4 | 高次谐波含量超标 | 2016-04-15 | 7.6电能质量要求 | 在30%功率点，大于33次的高次谐波含量超标。 |  | B类 |  |  | 1 |  | 更改死区时间 | [5 empty] | OPEN
5 | 防孤岛测试时间超标 | 2016-04-19 | 7.7.7防孤岛效应保护 | 在66%和33%功率点，防孤岛保护时间大于标准规定的2s。 |  | B类 |  |  | 1 |  | 加大扰动量 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
6 | EMC辐射和传导超标 | 2016-03-14 | 7.8.1发射测试 | 通过泰鼎测试，发现微逆电源输入输出端口，机箱端口的干扰发射不符合NB/T320004-2013标准值。 |  | B类 |  |  | 1 | [7 empty] | OPEN
7 |  | 2016-06-27 | MPPT效率测试 | 在高温箱内，温度65℃，使用54片光伏板，会出现异常停机现象。 |  | A类 |  | 从仿真器上看，后级有保护信号送入。 | [7 empty] | 2016-12-16 | CLOSE
8 |  | 2016-11-01 | 高温通讯测试 | 通讯失败，误码率高 |  | B类 |  | PLC过零检测信号不匹配 |  |  | 零点信号从光耦后级直接引出，修改算法，减少低功率时对电网的干扰。 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
9 |  |  | MPPT测试 | 在低电压19.5V到21V之间，指示灯显示发电，实际输出功率为零。 |  | B类 |  |  |  |  | 修改启动电压为21V |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
10 |  | 2016-11-29 | 楼上发电 | 楼上发电测试出现异常停机，数据出错，无法自行恢复发电，导致发电量明显减少。现象有：1、集中管理器显示数据出错，输出功率有500W；2、集中管理器显示一切正常，工作状态正常，但实际不发电；3、集中管理器显示其他参数正常，但是工作状态显示为“等待”。 |  | A类 | [10 empty] | OPEN
11 |  | 2016-12-01 | 操作过电压 | 断开电网后仍有两个周期左右的时间微逆还在发电，接上测试用的100uF电容，操作过电压最大达到400V，390V持续时间0.03秒（指标0.06s）。未接测试负载，操作过电压不符合标准要求。 |  | C类 |  |  |  |  | 修改后断电当前周期不会停止发电，下一个周期停止发电。 |  |  |  |  | 2016-12-16 | CLOSE
12 |  | 2016-12-09 | 低温测试 | 固定功率点（比如：20W）会出现发电功率降低，只有1W到2W（集中管理器显示）。 | 123456789013 | B类 |  |  |  | 1跟以前环境一样，测试2块板子，测试时间2星期，每天记录3次，如果2星期后未出现上述现象，建议关闭问题状态。 2 如果出现了，再分析问题跟踪问题，去掉集中管理器在常温，低温，变化一个因子测试，并记录； |  |  | 预期2017.1.30 |  |  |  | OPEN
|  |  |  | 运行时间长了以后，会出现通信成功率降低， | 123456789014 | B类 |  |  |  | 1 楼下常温下运行2块板子，常温下的通讯成功率记录(%) 2 0 摄氏度下运行2块板子，记录通讯成功率(%) 3 -20摄氏度运行2块板子，记录通讯成功率(%) 4 -40摄氏度运行2块板子，记录通讯成功率(%) 5 上述测试需要在有隔离变压器和没有隔离变压器2种情况下测试 |  |  | 预期2017.1.30 |  |  |  | OPEN
|  |  |  | 集中管理器在低温下无法显示负温度。 |  | B类 |  |  |  | 1 软件处理完成； 2 待测试判定 3 各个温度下测试并记录（随机选取温度并记录） 4 温度差异不大，则建议关闭该问题 |  |  | 预期2016.12.27 |  |  |  | OPEN
|  |  |  | 在一些电压点，输出功率振荡，表现为输入电流从大到小，从小到大反复变化。在50V和25V点未发现； | 123456789013/4 | B类 |  |  |  | 1 去掉电网隔离变压器； 2 再重复测试一星期，未出现上述现象则建议关闭问题； 3 如果出现上述问题，则常温下也进行测试并记录； |  |  | 预期2017.1.30 |  |  |  | OPEN
13 |  | 2016-12-14 | 通信测试 | 在高温箱内，设置发电功率20W，会出现通信失败，只有通过重启微逆才能恢复通信。 | 123456789013 | B类 |  |  | 1 | 1 高温下，测试2块板子，交流输出端近距离连接在一起，有问题板子设置功率为0不发电，没有问题的板子设置20功率发电，测试时间一天，并记录； 2 对结果进行定性分析 | 1、更换PLC通信芯片（未解决） |  | 预期2017.1.30 |  |  |  | OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

## 集中管理器问题总览
A 类——致命问题，归类标准为仪器不能正常运行； B 类——严重问题，归类标准为仪器可以正常运行但是到不到技术指标要求； C 类——一般性问题，归类标准为已达技术指标要求，但是会影响用户的体验； D 类——建议类问题，归类标准为为了使仪器更加完善、更加人性化而需要改进的方向所提的 建议。
编号 | 问题 | 产生时间 | 对应CQC条目 | 问题描述 | ID号 | 等级 | 分类 | 原因 | 次数 | 解决方案 | 负责人 | 计划完成时间 | 结果和效果 | 确认人 | 确认时间 | 问题状态 | 备注
1 |  |  |  | ID无法更改 | [11 empty] | OPEN
2 |  |  |  | 无法查看微逆软件版本 | [11 empty] | OPEN
3 |  |  |  | 服务器连接未测试 | [11 empty] | OPEN
4 |  |  |  | 时区无法设置 | [11 empty] | OPEN
5 |  |  |  | 语言设置功能无法实现 | [11 empty] | OPEN
6 |  |  |  | 数据保存功能待完善 | [11 empty] | OPEN
7 |  |  |  | 两台集中管理器在同一个电网（近距离）会导致通信失败。 | [11 empty] | OPEN
8 |  |  |  | 当天发电量数据出错 | [11 empty] | OPEN
9 |  |  |  | 输入220在20V到290V跳动时，集中管理器复位灯一直不亮，无法访问。 | [11 empty] | OPEN
10 | [15 empty] | OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN